`Acta de Constitución del Proyecto

# Información del proyecto

## Datos

| Empresa / Organización | DuocUC |
| --- | --- |
| Proyecto | ChileanTrucks(Plataforma de Gestión de Transporte de Carga) |
| Fecha de preparación | 15 de Agosto de 2025 |
| Cliente | Empresas generadoras de carga y Transportistas independientes de Chile. |
| Patrocinador principal | Fernando Gonzalo Herrera Francescoli |
| Gerente de proyecto | Felipe Heredia |

# Propósito y justificación del proyecto

Propósito: Desarrollar "ChileanTrucks", una plataforma web tipo Marketplace que centralice la oferta y demanda de transporte de carga terrestre. El sistema busca resolver la desconexión actual del mercado mediante la digitalización del "match" entre carga y camión. Justificación: La industria opera actualmente mediante canales informales (redes sociales, teléfono), lo que genera tres problemas críticos: (1) Inseguridad y riesgo de fraude por falta de validación de actores; (2) Ineficiencia Operativa debido a la gestión manual; y (3) Opacidad en tarifas y pagos. Este proyecto se justifica al ofrecer una solución tecnológica que valida identidad, asegura la trazabilidad del servicio y estandariza los pagos, modernizando un sector clave de la economía nacional.

# Descripción del proyecto y entregables

El proyecto consiste en la construcción de una Aplicación Web (SPA) utilizando el stack tecnológico Django (Backend), React (Frontend) y PostgreSQL (Base de Datos). La plataforma gestionará el ciclo completo del servicio de transporte. Principales Entregables: • Plataforma Web Funcional (MVP): Desplegada y operativa con módulos de Registro, Cargas y Pagos. • Módulo de Seguridad: Autenticación robusta vía JWT y validación de roles (Empresa/Transportista). • Motor de Match: Sistema de publicación y postulación inteligente con filtros por tipo de camión y tonelaje. • Integraciones: Conexión con APIs de Geolocalización (Mapas) y Pasarela de Pagos (WebPay/Stripe). • Documentación Técnica: Manual de Arquitectura (DAS), Diagramas UML y Manual de Usuario final.

# Objetivos

| Objetivo | Indicador de éxito |
| --- | --- |
| Alcance |  |
| Desarrollar y desplegar el Producto Mínimo Viable (MVP) que cubra el ciclo completo del servicio ("End-to-End"): desde el registro de usuarios y publicación de carga, hasta la adjudicación, ejecución del viaje y pago del servicio. Exclusiones explícitas: No se incluye desarrollo de app nativa (iOS/Android) ni rastreo GPS satelital por hardware en esta fase. | 100% de las Historias de Usuario críticas (Core) implementadas y validadas por el Product Owner (Docente) según la rúbrica del proyecto. |
| Cronograma (Tiempo) |  |
| Ejecutar el proyecto en un plazo estricto de 18 semanas, desde el 15 de Agosto hasta el 6 de Diciembre, cumpliendo con los hitos de control (Sprints) quincenales. | Cumplimiento del 100% de los hitos del Cronograma Maestro (Sprint 0 al 6) sin desviación crítica en la fecha de entrega final (6 de diciembre). |
| Costo |  |
| El presupuesto inicial asignado para el proyecto es de $22,350,000 CLP, un costo ficticio con fines de planificación. Personal: Dos programadores (back-end y front-end), un especialista en ciberseguridad. $21,600,000 CLP Herramientas y Software: Licencias de software, servicios en la nube, bases de datos. ¦ $500,000 CLP ¦Gastos Varios Gastos de comunicación, pruebas de usabilidad y otros. $250,000 CLP | El costo total del proyecto se mantiene dentro de un 5% del presupuesto inicial de $22,350,000 CLP. |
| Calidad |  |
| Se aplicarán las buenas prácticas de calidad de software y se seguirá el enfoque de desarrollo seguro ,estándares OWASP para la seguridad de aplicaciones web y se basará en las directrices de ISO/IEC 27001 para la gestión de la seguridad de la información. Se realizarán pruebas unitarias, de integración, de seguridad y de aceptación. | El 100% de las pruebas unitarias y de integración son aprobadas. El sistema pasa un escaneo de vulnerabilidades sin fallos críticos o de alto nivel, y se corrigen los fallos medios. |
| Otros |  |
| Se utilizará la metodología ágil Scrum con sprints quincenales para garantizar un avance iterativo y flexible que se adapte a los requerimientos del proyecto. | Se completaron los sprints quincenales según lo planificado. El equipo participó activamente en las ceremonias de Scrum (planificación, revisión, retrospectiva) y se logró una entrega de valor incremental en cada ciclo. |

# Riesgos iniciales de alto nivel

Técnico: Curva de aprendizaje elevada en la integración de tecnologías complejas (JWT para seguridad), lo que podría retrasar el desarrollo inicial. Integración: Dependencia de servicios de terceros (APIs de Mapas y Pagos). Cambios en sus políticas o fallos de disponibilidad podrían afectar la funcionalidad crítica del sistema. Gestión: Densidad de trabajo en Sprints críticos (Backend y QA) podría generar cuellos de botella si no se gestiona estrictamente el alcance (Scope Creep).

# Cronograma de hitos principales

| Hito | Fecha tope |
| --- | --- |
| Sprint 0: Inception & Setup (Definición de MVP y Stack) | 01 de Septiembre |
| Sprint 1: Diseño y Arquitectura (Modelos y Mockups) | 22 de Septiembre |
| Sprint 2: Backend Base (BD y Modelos Django) | 13 de Octubre |
| Sprint 3: API & Lógica (MVP 1) (Core del Negocio) | 27 de Octubre |
| Sprint 4: Frontend (MVP 2) (Interfaz React y Mapas) | 10 de Noviembre |
| Sprint 5: QA y Estabilización (Pruebas y Bug Fixing | 22 de Noviembre |
| Hito Final: Entrega de Proyecto y Defensa | 06 de Diciembre |

# Presupuesto inicial asignado

El presupuesto total estimado (valorizado) para el proyecto es de $22.350.000 CLP, desglosado en: • Personal: $21.600.000 (Equipo de Desarrollo y Gestión por 4 meses). • Infraestructura y Licencias: $500.000 (Servicios Cloud, Dominios). • Varios: $250.000 (Imprevistos y Materiales).

# Lista de Interesados (stakeholders)

| Nombre | Cargo | Departamento / División |
| --- | --- | --- |
| Fernando Herrera | Patrocinador oficial | Docente - Escuela de Informática Duoc UC |
| Felipe Heredia | Gerente de Proyecto / Dev | Equipo de Proyecto ChileanTrucks |
| Bastian Moya | Tech Lead / Dev | Equipo de Proyecto ChileanTrucks |
| Empresas de transporte | Usuario Final (Cliente) | Sector Logístico / Transporte |
| Transportistas independientes | Usuario Final (Proveedor) | Sector Logístico / Transporte |

# Asignación del gerente de proyecto y nivel de autoridad

## Gerente de proyecto

| Nombre | Cargo | Departamento / División |
| --- | --- | --- |
| Felipe Heredia | Gerente de Proyecto | Equipo de proyecto ChileanTrucks |

## Niveles de autoridad

| Área de autoridad | Descripción del nivel de autoridad |
| --- | --- |
| Decisiones de personal (Staffing) | Autoridad total para asignar tareas, definir roles y gestionar la carga de trabajo del equipo interno. |
| Gestión de presupuesto y de sus variaciones | Autoridad para gestionar recursos técnicos y horas hombre. Variaciones monetarias o de alcance mayor deben ser aprobadas por el Patrocinador. |
| Decisiones técnicas | Autoridad total para definir la arquitectura, seleccionar el stack tecnológico (Django/React) y establecer estándares de código. |
| Resolución de conflictos | Autoridad primaria para mediar disputas internas. Conflictos que afecten la viabilidad del proyecto se escalan al Patrocinador. |
| Ruta de escalamiento y limitaciones de autoridad | Cualquier cambio que impacte la fecha de entrega final (6 Dic) o el alcance crítico del MVP debe ser escalado y aprobado por el Patrocinador. |

# Personal y recursos preasignados

| Recurso | Departamento / División |
| --- | --- |
| Felipe Heredia | Equipo de Proyecto (Gestión y Desarrollo Frontend) |
| Bastian Moya | Equipo de Proyecto (Arquitectura y Desarrollo Backend) |
| Infraestructura de Desarrollo | GitHub (Repositorio), Trello (Gestión), Discord (Comunicación) |
| Entorno Tecnológico | Stack PERN/DjR (PostgreSQL, Django, React, Node.js) |

# Aprobaciones

| Patrocinador | Fecha | Firma |
| --- | --- | --- |
| ## Fernando Herrera (Docente) | ## 15/08/2025 |  |
| ## Representante Duoc UC | ## 15/08/2025 |  |