## Portada
1
Plan de prueba proyecto
Integrantes: Felipe Heredia, Jefe de proyecto Bastian Moya, Tester QA

## Identificación Casos
ID | Nombre de la prueba | Tipo | Resultado esperado | Resultado obtenido | Modulo a probar | Resultado | Candidato a automatizar | Observación | Responsable ejecución | Complejidad
MTC_1 | Login | Funcional | El sistema debe permitir autenticar y validar el ingreso de sus usuarios | El sistema autentifica y valida el ingreso de usuario de manera exitosa | Inicio de sesión y autenticación | OK | NO | Sin observaciones | felipe heredia | Media
MTC_2 | Nuevo cliente | Funcional | El sistema debe permitir el el registro de un nuevo cliente | El sisterma registra de manera exitosa a los clientes | Registro de cliente | OK | NO | Sin observaciones | felipe heredia | Media
MTC_3 | Eliminar cliente | Funcional | El sistema debe de permitir eliminar un cliente | El sistema elimina de manera exitosa a un cliente | eliminar cliente | OK | NO | Sin observaciones | felipe heredia | Alta
MTC_4 | Registro Transportista | Funcional | Registro de usuario con rol Transportista y datos de camion validos. | El sistema registra al transportista existosamente | Modulo Registro | OK | NO | Sin observaciones | Bastian Moya | Baja
MTC_5 | Registro Transportista | Funcional | El sistema debe validar que el Rut sea real al momento de crear la cuenta | el sistema permite rut no reales con convinaciones extranas | Modulo transportista | NOK | NO | Se DEBE crear script de corroboracion para digito verificador y asi evitar ruts falsos | felipe heredia | Media
MTC_6 | Registro empresa | Funcional | El sistema debe validar que el Rut sea real al momento de crear la cuenta | el sistema permite rut no reales con convinaciones extranas | Modulo registro | NOK | NO | Se DEBE crear script de corroboracion para digito verificador y asi evitar ruts falsos | felipe heredia | Media
MTC_7 | Publicar Carga | Funcional | Empresa crea carga definiendo origen, destino y tarifa. | El sistema publica la carga de la empresa correctamente | Modulo Publicacion | OK | NO | Sin observaciones | Bastian Moya | Baja
MTC_8 | Aceptar postulacion | Funcional | Empresa acepta a chofer y se genera el viaje | La empresa acepta la postulacion y se inicia el viaje con exito | Modulo Postulacion | OK | NO | La carga cambió de estado 'Publicada' a 'Asignada' inmediatamente. | Bastian Moya | Alta
MTC_9 | Procesar pagos | Funcional | Redireccion a Stripe y confirmacion de pago | El sistema redirige la pagina de pago de Stripe para procesar pagos | Modulo Pagos | OK | NO | Sin observaciones | Bastian Moya | Alta
MTC_10 | Calculo de Ruta | Funcional | El mapa (Leaflet) muestra el trazado y calcula km | El sistema calcula correctamente la ruta del viaje y muestra los kilometros totales | Modulo Mapas | OK | NO | Distancia calculada coincide con Google Maps (+- 5%). Polilínea se dibuja correctamente. | Bastian Moya | Alta
MTC_11 | Calificar Usuario | Funcional | Guardado de reseña tras finalizar viaje. | La reseña se guardó y el promedio del usuario se actualizó. | Modulo Reseñas | OK | NO | Se validó que no permite calificar dos veces el mismo viaje. Promedio se actualiza real-time. | Bastian Moya | Baja
MTC_12 | Editar carga | Funcional | Empresa modifica tarifa/peso de carga no asignada. | Los cambios en el peso y tarifa se guardaron correctamente en la BD. | Modulo cargas | OK | NO | Sin observaciones | Bastian Moya | Media
MTC_13 | Eliminar Carga | Funcional | Empresa elimina carga publicada. | La carga cambió de estado a 'Cancelada' y ya no es visible. | Modulo cargas | OK | NO | Sin observaciones | Bastian Moya | Baja
MTC_14 | Rechazar postulante | Funcional | Empresa rechaza chofer, carga sigue disponible. | Estado de postulación cambió a 'Rechazada' y se notificó al usuario. | Modulo postulaciones | OK | NO | El transportista desapareció de la lista de candidatos activos. Estado en BD actualizado. | Bastian Moya | Media
MTC_15 | Confirmar entrega | Funcional | Empresa valida fin del viaje para liberar pago. | El viaje finalizó correctamente y se habilitó el flujo de liberación de pago. | Modulo viajes | OK | NO | Sin observaciones | Bastian Moya | Alta
MTC_16 | Ver perfil transportista | Funcional | Empresa ve reputación y camión del postulante. | Se desplegó correctamente el modal con la info del chofer y su camión. | Modulo perfiles | OK | NO | Sin observaciones | Bastian Moya | Baja
MTC_17 | Aceptar CARGA | Funcional | EL sistema no permite aceptar cargas con camiones diferentes a los especificados en esta | el sistema no permite aceptar la carga y entrega mensaje sobre el error | Modulo cargas disponibles | OK | NO | el programa entrega mensajes de error pero necesita ser mas especifico | Felipe Heredia | Baja
MTC_18 | Aceptar CARGA | Funcional | EL sistema no permite aceptar cargas si el camion seleccionado posee menor capacidad de carga de la requerida | el sistema no permite aceptar la carga y entrega mensaje sobre el error | Modulo cargas disponibles | OK | NO | el programa entrega mensajes de error pero necesita ser mas especifico | Felipe Heredia | Baja
MTC_19 | Iniciar carga | Funcional | el sistema no permite iniciar un viaje si no es la hora corrrespondiente | el sistema no permite iniciar la carga y entrega mensaje sobre el error | modulo DASHBOARD transportista | OK | NO | sistema entrega mensaje de error correspondiente | Felipe Heredia | Baja
MTC_20 | Registrar camion | Funcional | el sistema no debe permitir crear camiones con capacidad de carga superior a 100T | el sistema permite crear camiones mayores a 100T | modulo creacion de camiones | OK | NO | Codificar la regla de negocio para no permitir camiones superiores a 100T | Felipe Heredia | Baja
MTC_21 | Eliminar camion en ruta | Funcional | El sistema no debe permitir eliminar camiones que se encuentren en ruta | el sistema no permite eliminar camiones en ruta y bloquea los botones | modulo creacion de camiones | OK | NO | la pagina marca la tarjeta en rojo cuando esta en ruta dando a entender qe no se puede modificar | Felipe Heredia | Baja
MTC_22 | Editar camion en ruta | Funcional | El sistema no debe permitir editar camiones que se encuentren en ruta | el sistema no permite editar camiones en ruta y bloquea los botones | modulo creacion de camiones | OK | NO | la pagina marca la tarjeta en rojo cuando esta en ruta dando a entender qe no se puede modificar | Felipe Heredia | Baja
MTC_23 | Editar camion | Funcional | El sistema debe permitir modificar campos como marca, modelo y tonelaje | el sisttema cumple y deja modifcar lo solicitado | modulo creacion de camiones | OK | NO | no permite cambiar patente, lo que esta correcto para seguridad | Felipe Heredia | Baja
MTC_24 | Eliminar camion | Funcional | Sistema permite borrar camiones disponibles | el sistema es capaz de eliminar camiones disponibles | modulo creacion de camiones | OK | NO | no permite cambiar patente, lo que esta correcto para seguridad | Felipe Heredia | Baja
MTC_25 | Eliminar perfil | Funcional | El sistema permite al ADMIN eliminar perfiles creados. | el sistema permite eliminar perfiles seleccionados | modulo ADMIN | OK | NO | sin comentarios | Felipe Heredia | Baja
MTC_26 | Descarga de informes | Funcional | El sistema entrega archivos excel con la informacion entregada(usuarios,camiones, bitacora,etc) | el sistema entrega un archivo excel con la informacion seleccionada | modulo ADMIN | OK | NO | sin comentarios | Felipe Heredia | Media
MTC_27 | Login admin | Funcional | Admin accede con privilegios elevados. | Acceso correcto a /admin-dashboard | Modulo ADMIN | OK | NO | Sin observaciones | Bastian Moya | Media
MTC_28 | Logs de seguridad | Funcional | Admin ve accesos fallidos. | Tabla mostró logs y timestamps de intentos | Modulo ADMIN | OK | NO | Sin observaciones | Bastian Moya | Alta

## Control
Casos | OK | 9
| NOK | 2
| No ejecutado | 0
| Bloqueado | 0
| Obsoleto | 0
Total de casos |  | 28
% de avance |  | 39.29%
Total casos que ejecuto cada integrante del equipo |  |  | Nicolas Lizama |  | 0
|  |  | Vincenzo Orellana |  | 0
|  |  | Diego Rojas |  | 0
|  |  |  | Total Casos | 0

## Datos del plan (hidden)
Funcional | OK | Baja | SI
No Funcional | NOK | Media | NO
UAT | No ejecutado | Alta
Código | Bloqueado
End to End | Obsoleto
Stress
Rendimiento
Carga