## Matriz de riesgos
ID | Categoría | Descripción del Riesgo | Probabilidad (1-5) | Impacto (1-5) | Nivel de Riesgo | Estrategia de Mitigación (Preventiva) | Plan de Contingencia (Reactiva) | Estado
R-01 | Gestión | Densidad del Sprint 3 (Backend): Alta carga de trabajo concentrada en API y Lógica de Negocio. | 4 | 5 | Alto | Adelantar investigación de tecnologías críticas (JWT, Stripe) durante holgura del Sprint 2. | Reducir alcance de funcionalidades secundarias (ej. Chat) para priorizar el Core. | Mitigado
R-02 | Gestión | Curva de Aprendizaje: Desconocimiento inicial de librerías complejas (Simple JWT, Stripe). | 3 | 4 | Medio | Realizar 'Spikes' (prototipos rápidos) antes de la implementación final. | Sesiones de programación en pareja (Pair Programming) para transferir conocimiento. | Mitigado
R-03 | Gestión | Cuello de Botella en Bug Fixing: Corrección de errores en QA (Sprint 5) retrasa entrega final. | 4 | 5 | Alto | Clasificar bugs por severidad. Priorizar los que rompen el flujo principal (Showstoppers). | Mover bugs estéticos/visuales a un backlog post-entrega (Known Issues). | Activo
R-04 | Técnico | Complejidad Modelo Usuarios: Dificultad al extender modelo base de Django para roles diferenciados. | 3 | 4 | Medio | Uso de AbstractUser para mantener compatibilidad con el Admin de Django. | Volver a modelo de perfil único con flags booleanos (menos limpio pero funcional). | Mitigado
R-05 | Técnico | Fallas en Carga Masiva: Importación de CSV de comunas falla por encoding o formato. | 3 | 3 | Medio | Validación estricta de UTF-8 y uso de transacciones atómicas (bulk_create). | Carga manual o script SQL directo a la base de datos. | Mitigado
R-06 | Técnico | Integración Geolocalización: Complejidad al conectar react-leaflet con API Nominatim. | 4 | 4 | Alto | Desarrollo de componente aislado 'SelectorMapa' y hooks personalizados. | Deshabilitar búsqueda por texto y permitir solo selección por clic en mapa. | Mitigado
R-07 | Técnico | Race Condition en Postulaciones: Dos transportistas aceptan la misma carga simultáneamente. | 2 | 5 | Medio | Bloqueo a nivel de base de datos o validación de estado en el Serializer. | Manejo de excepción y mensaje de error amigable al segundo usuario. | Controlado
R-08 | Seguridad | Exposición de Credenciales: Subida accidental de API Keys o claves DB al repositorio. | 2 | 5 | Alto | Uso estricto de .env y .gitignore correctamente configurado. | Revocación inmediata de credenciales expuestas y regeneración de claves. | Mitigado
R-09 | Seguridad | Acceso No Autorizado: Usuarios accediendo a datos de otros perfiles (IDOR). | 3 | 5 | Alto | Implementación de Permissions (IsAuthenticated, IsOwner) en DRF. | Auditoría de logs y bloqueo temporal de cuentas sospechosas. | Mitigado
R-10 | Infraestructura | Problemas de CORS: Bloqueo de comunicación entre Frontend y Backend. | 4 | 5 | Alto | Configuración explícita de django-cors-headers con whitelist de orígenes. | Uso de proxy inverso o configurar ambos en el mismo dominio/puerto. | Mitigado
R-11 | Dependencias | Falla API Externa (Mapas): Caída del servicio de mapas o cambio de políticas de uso. | 2 | 4 | Medio | Uso de librerías agnósticas (Leaflet) que permiten cambiar de proveedor de tiles. | Cambiar proveedor de mapas (ej. de Google a OpenStreetMap) mediante configuración. | Latente
R-12 | Infraestructura | Pérdida de Datos BD: Corrupción de base de datos PostgreSQL. | 1 | 5 | Medio | Configuración de backups automáticos diarios. | Restauración desde el último punto de respaldo viable. | Latente
R-13 | Técnico | Incompatibilidad Móvil: UI de React no responde bien en dispositivos antiguos. | 3 | 4 | Medio | Uso de diseño Responsive con Tailwind/Bootstrap y pruebas en navegadores móviles. | Simplificar vistas complejas para móviles (ocultar mapas o gráficos pesados). | Latente
R-14 | Operación | Rechazo de Pagos en Producción: Bloqueo de pasarela por configuración de entorno. | 3 | 5 | Alto | Pruebas exhaustivas en entorno Sandbox con tarjetas de prueba. | Habilitar modo 'Pago Manual' (transferencia) temporalmente. | Latente
R-15 | Gestión | Indisponibilidad de Equipo: Pérdida temporal de un integrante por fuerza mayor. | 2 | 5 | Medio | Documentación continua y rotación de tareas (no silos de conocimiento). | Redistribución inmediata de tareas críticas al otro integrante. | Latente
R-16 | Humano | Sobrecarga Académica: Coincidencia de entregas de otras asignaturas. | 5 | 4 | Alto | Planificación estricta de 'Code Freeze' una semana antes. | Redistribución de tareas menores y solicitud de extensión si es viable. | Activo
R-17 | Humano | Burnout / Fatiga: Disminución de calidad por agotamiento en recta final. | 4 | 4 | Alto | Respetar descansos fin de semana y evitar trasnochar consecutivamente. | Rotación de roles temporal (documentar vs codificar). | Latente
R-18 | Humano | Desalineación Front/Back: Conflictos sobre formatos de datos (JSON). | 3 | 5 | Alto | Uso estricto del Contrato de API como única fuente de verdad. | Reunión de emergencia ('War Room') para alinear interfaces. | Controlado
R-19 | Humano | Baja Disponibilidad Laboral: Trabajo externo limita tiempo síncrono. | 5 | 3 | Alto | Comunicación asíncrona efectiva (tickets detallados) y daily standups escritos. | Programar sesiones de integración intensivas fines de semana. | Activo
R-20 | Humano | Enfermedad Repentina: Ausencia clave en semanas críticas. | 2 | 5 | Medio | Propiedad colectiva del código (todos saben todo). | Recorte de funcionalidades no esenciales ("Nice to have"). | Latente
R-21 | Técnico | Deuda Técnica: Código 'rápido y sucio' dificulta mantenimiento. | 4 | 3 | Alto | Refactorización continua y revisión de código obligatoria (PR review). | Dedicar Sprint 6 exclusivamente a limpieza y optimización. | Activo
R-22 | Técnico | Inconsistencia Visual: Estilos dispares por falta de Design System. | 3 | 3 | Medio | Uso de librería base (Bootstrap/MUI) y variables CSS globales. | Unificación de estilos 'maquillaje final' previo a entrega. | Controlado
R-23 | Técnico | Conflictos de Merge: Problemas al integrar ramas grandes al final. | 3 | 5 | Alto | Integración Continua (CI) y merges frecuentes de ramas pequeñas. | Resolución manual de conflictos con ambos devs presentes. | Latente
R-24 | Demo | Efecto Demo (Falla en Vivo): Caída del servidor durante la defensa. | 3 | 5 | Crítico | Tener video de respaldo grabado con el flujo funcional perfecto. | Cambiar inmediatamente a reproducción de video narrado en vivo. | Latente
R-25 | Demo | Datos de Prueba Insuficientes: Plataforma vacía durante la demo. | 4 | 3 | Alto | Script 'seeder' con datos ficticios coherentes (usuarios, cargas). | Ingreso manual de datos clave minutos antes. | Mitigado
R-26 | Demo | Feedback Negativo (Alcance): Profesor pide funcionalidad no planeada. | 3 | 4 | Medio | Validación continua del alcance semanalmente (evitar sorpresas). | Comprometer la funcionalidad para una 'Fase 2' post-entrega. | Latente
R-27 | QA | Pruebas Insuficientes (Solo Happy Path): Fallos ante datos inválidos no probados. | 4 | 4 | Alto | Definir casos de prueba de borde (Edge Cases) explícitos en Sprint 5. | Hotfix rápido si se detecta en vivo (o manejo de error genérico). | Mitigado
R-28 | Seguridad | Vulnerabilidades Supply Chain: Librerías con fallos de seguridad conocidos. | 2 | 5 | Medio | Ejecución de auditorías de seguridad (npm audit, pip check) pre-deploy. | Actualización inmediata de la librería afectada. | Latente
R-29 | Arquitectura | Cuello de Botella BD (N+1): Consultas ineficientes que saturan la base de datos. | 3 | 4 | Medio | Uso de select_related y prefetch_related en Django ViewSets. | Optimización de query específica detectada en logs. | Controlado
R-30 | Desarrollo | Discrepancia de Entornos: "Funciona en mi local, falla en prod". | 4 | 4 | Alto | Uso de Docker/Contenedores para paridad de entornos. | Debugging remoto y rollback a versión estable anterior. | Latente
R-31 | Seguridad | Fuga de Info en Logs: DEBUG=True o prints con datos sensibles en Prod. | 3 | 5 | Alto | Configuración estricta de variables de entorno para desactivar Debug. | Limpieza de logs y rotación de credenciales si hubo exposición. | Latente
R-32 | QA | Regresión Funcional: Nuevos cambios rompen funcionalidades viejas. | 3 | 5 | Alto | Ejecución de set de pruebas críticas (Smoke Test) antes de cada merge. | Revertir commit (Git Revert) inmediatamente. | Activo
R-33 | Contenido | Errores Ortográficos Menores: Typos en textos estáticos (About Us, FAQ) o mensajes de error. | 2 | 1 | Bajo | Revisión cruzada de textos (peer review) y uso de correctores automáticos. | Corrección rápida directa en código (Hotfix de texto). | Latente
R-34 | Visual | Glitches Visuales Navegadores Antiguos: Desajustes CSS en versiones viejas de Safari/Edge. | 2 | 2 | Bajo | Pruebas básicas de responsividad y uso de prefijos CSS automáticos. | Ignorar si la cuota de mercado es <1%, priorizar Chrome/Firefox. | Aceptado
R-35 | Gestión | Retraso Assets Marketing: Demora en tener el logo final o imágenes de alta calidad. | 3 | 1 | Bajo | Uso de placeholders (imágenes temporales) de tamaño correcto. | Reemplazo final de archivos en la carpeta /public antes del build. | Mitigado